## Product Backlog
vo conocido por git | Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
ana@sony:~/BookMatch/BookMatch$ git init
Reinicializado el repositorio Git existente en /home/ana/Book
Product Backlog - BookMatch
|  | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
| Identificador (ID) de la historia | Rol | Características/Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Dependencia
| US01 | Equipo de desarrollo | Establecer la documentación técnica del producto | Pautas claras y sólidas para el desarrollo del proyecto | 1 | Documentacion IEEE830 creadas y completadas | Al inicio del proyecto | Cuando el equipo de trabajodefine los enlaces y requisitos | Generar la documento IEEE830 con la estructura y contenidos original completos | media | ninguna
[5 empty] | 2 | Readme del proyecto entero | Cuando el equipo define el enlace y requisito | Al crear el repositorio principal | El archivo README.md contiene la descripción del proyecto, tecnologías aplicadas y la guía de instalación básica
[5 empty] | 3 | Wiki del proyecto configurada | Tras de completar el repositorio | Al definir ceremonias y procesos | compra no concretada
[5 empty] | 4 | Servicios comerciales definidos | En la documentacion inicial | Al detallar los enlaces del producto | compra sin concretar
| US02 | Cliente | Registro de usuario | Poder registrarse para realizar la compra | 1 | Registro exitoso | Usuario en página de registro | Completa todos los campos y envía las respuestas | Usuario registrado y rediriguido a pagina principal | Alta | ninguna
[5 empty] | 2 | Evitar registros duplicados | Usuario ingresa un email ya registrado | Envía el formulario | Mostrar mensaje de error "Usuario ya existe"
[5 empty] | 3 | Validar Campos Obligatorios | Usuario en página de registro | Omite campos obligatorios y envía | Monstrar mensajes de error y no permite enviar
[5 empty] | 4 | Validación de formato | Usuario ingresa email o contraseña inválida | ingrese contraseña incorrecta | Mostrar mensaje "Contraseña incorrecta"
| US03 | Admin | Base de datos | Datos necesarios | 1 | ingreso de datos | Registro de Usuario | carga de datos | persistencia de datos | Alta | ninguna
[5 empty] | 2 | datos duplicados | Registro de Usuario | carga de datos | eliminar datos duplicados
[5 empty] | 3 | datos unicos | Registro de Usuario | carga de datos | restricción unique
[5 empty] | 4 | no hay carga de datos | Registro de Usuario | carga de datos | datos not null
[5 empty] | 5 | formalización de las tablas | SQL | carga de datos | evitar la redundancia de datos
| US04 | cliente | recuperar contraseña | como usuario olvidadizo quiero restablecer mi contraseña | 1 | solicitar recuperacion | restablecer contraseña | ¿olvidaste tu contraseña? | restablecer contraseña | alta | ninguna
[5 empty] | 2 | enviar correo | bandeja de entrada del correo | enviar instrucciones | enviar instrucciones
[5 empty] | 3 | abrir enlace | crear nueva contraseña | restablecer contraseña | revisa tu bandeja
[5 empty] | 4 | definir/agregar contraseña nueva | iniciar sesion | guardar | crear nueva contraseña
| US05 | cliente | carrito de compras | Gestionar el carritos de compras para organizar los libros antes de confirmar la compra | 1 | ver el carrito | cliente con productos en carrito | accede al carrito desde el ícono | libro añadido al carrito | alta | ninguna
[5 empty] | 2 | modificar cantidad | cliente en carrito | cambia la cantidad de un libro | muestra lista de libros, cantidades, precios unitarios ,parcial y total.
[5 empty] | 3 | eliminar libro | cliente en carrito | hacer clic en "Eliminar" | libro removido del carrito, total recalculado
[5 empty] | 4 | continuar la compra | cliente en carrito | hacer clic en "Continuar compra" | pasa al paso siguiente
| US06 | cliente | formulario de contactos | poder enviar consultas o reclamos desde la pagina | 1 | envio exitoso del formulario | usuario en la pagina de contacto | completar el formulario y enviar | El sistema muestra confirmación de envío y guarda la información | alta | ninguna
[5 empty] | 2 | campos obligatorios | usuario en la pagina de contacto | completar el formulario y enviar | El sistema muestra mensajes de error si hay campos obligatorios vacíos
[5 empty] | 3 | formato de correo invalido | usuario en la pagina de contacto | completar el formulario y enviar | El sistema muestra error si el correo no tiene formato válido
| US07 | Admin | Diseño Visual landing page | Identidad del producto | 1 | página Home | Interactuar con la página | Ingreso a la página | Interactúa con la página | Media | ninguna
[5 empty] | 2 | página de contacto | Interactuar con la página | navega en la página | puede enviar mensajes al administrador
[5 empty] | 3 | página de productos | Interactuar con la página | navega en la página | puede ver los detalles de los productos
| US08 | Visitante | Página producto | Decidir compra con información completa | 1 | mostrar los libros | página producto | al estar en la pagina producto | ver imagen del libro | Media | US07
[5 empty] | 2 | mostrar autor | página producto | al estar en la pagina producto | ver autor del libro |  | US08-E1
[5 empty] | 3 | mostrar título del libro | página producto | al estar en la pagina producto | ver titulo del libro |  | US08-E2
[5 empty] | 4 | mostrar precio | página producto | al estar en la pagina producto | ver precio del libro |  | US08-E3
[5 empty] | 5 | mostrar botón de compra | página producto | al estar en la pagina producto | añadir al carrito de compras |  | US08-E4
| US09 | Admin | Datos que se guardan en la Base de Datos | Persistencia y consistencia de información | 1 | Esquema de base de datos creado | al iniciar el proyecto | Cuando se ejecute el script de creación | Se generan tablas Usuario, Libro, Compra con PK, FK y tipos de datos correctos | Alta | Ninguna
[5 empty] | 2 | Tabla Usuario creada con restricciones | Durante diseño de BD | Cuando se ejecute script usuario.sql | Tabla queda con id, nombre, apellido, email único, contraseña hash, rol NOT NULL |  | US08-E1
[5 empty] | 3 | Tablas Libro y Compra con relaciones | Durante diseño de BD | Cuando se ejecuten scripts libro.sql y compra.sql | Libro: id, título, autor, isbn, stock, precio; Compra: id, fecha, monto, usuario_id, libro_id, estado |  | US08-E2
| US10 | Admin | Decidir identidad visual | Transmitir marca acogedora | 1 | Logo Oficial aprobado | en reunion de diseño | Cuando el equipo valide la propuesta final | Se elige logo final y se documenta en wiki | Media | Ninguna
[5 empty] | 2 | paleta de colores definida | en reunion de diseño | Cuando se prueben combinaciones | Se publican códigos HEX en guía de estilos de la Wiki
[5 empty] | 3 | fuente definida | en reunion de diseño | Cuando el equipo valide la propuesta final | Se publican tipografías en guía de estilos de la Wiki
[6 empty] | contenido general aprobado | en reunion de diseño | Cuando se validen textos y secciones | Se cierran textos hero y se documentan en la Wiki
| US11 | admin | Menú iterativo en Python | iniciar sesion | 1 | Menú visible | Usuario ejecuta main.py | Se carga el menú | Se muestran opciones numeradas: Registro y Login | media | Ninguna
[5 empty] | 2 | Modularización del menú | En refactor del código | Se dividen opciones en módulos | Cada opción llama a su módulo (usuario.py, libro.py, compra.py) sin acoplamiento |  | US12-E1
| US12 | Cliente | Recuperar contraseña | Recuperar acceso sin crear nueva cuenta | 1 | recuperación exitosa | Pulsa “¿Olvidaste tu contraseña?” | Ingresa mail y envía | Recuperación de cuenta | Alta | US02
[5 empty] | 2 | evitar robo de datos | Pulsa “¿Olvidaste tu contraseña?” | no ingresa el email correcto | recuperación fallida
[5 empty] | 3 | recuperación fallida | Pulsa “¿Olvidaste tu contraseña?” | no ingresa el email correcto | enviar al administrador solicitud de recuperación de cuenta
.
| US13 | Admin | CRUD de Producto y listado de productos | Guardar la información del producto | 1 | crear libro | Admin en vista administrador | completar el formulario y guardar la informacion | Libro se inserta en BD y aparece en listado | Alta | US08
[5 empty] | 2 | leer datos libro | Admin accede a “Listado” | Se carga vista | Se muestran tarjetas/tabla con título, autor, stock y acciones
[5 empty] | 3 | modificar datos del libro | Admin clickea “Editar” | modificar campos y guardar | se actualizan los datos
[5 empty] | 4 | eliminar datos del libro | Admin clickea “Eliminar” | confirmar acción | se elimina los datos
| US14 | Admin | Diagrama de clases, Modelo relacional y Der Actualizados | mantener consistencia entre código y diseño | 1 | diagramas de clases actualizados | cambio de clases | tras cambio de clases se genera uno nuevo | Clases Usuario, Libro, Compra reflejan atributos y relaciones actuales | Alta | ninguna
[5 empty] | 2 | Modelo relacional sincronizado | Tras cambios en BD | se exporta un nuevo esquema | Tablas, PK, FK y constraints coinciden con código
[5 empty] | 3 | der actualizado | Tras cambios en BD | se revisa BD | DER actualizado.
| US15 | Equipo Frontend | Modelo de Caso de Uso de cada Modularizacion | Documentar flujos del sistema por módulos | 1 | Logo oficial aprobado | en reunión de equipo | cuando el equipo defina el logo final | se elije y se documenta en la wiki | Media | Ninguna
[5 empty] | 2 | Paleta de colores | en reunión de equipo | cuando se prueben combinaciones | se elije y se documenta en la wiki |  | US15-E1
[5 empty] | 3 | Contenido general | en reunión de equipo | cuendo se encuentre la indicada | se elije y se documenta en la wiki |  | US15-E2
[5 empty] | 4 | Fuente definidas | en reunión de equipo | Cuando se validen textos de cada sección | se elije y se documenta en la wiki |  | US15-E3
| US16 | Cliente | Crear formulario de login y registro | Acceder al sistema y comprar libros | 1 | Clase Usuario modelada y validada | En diseño | Cuando se crea el diagrama en base de datos. | Clase Usuario queda con id, nombre, apellido, email, contraseña, validadación de contraseña | ALTA | US02
[5 empty] | 2 | Clase Libro con disponibilidad | En diseño | Cuando se crea el diagrama en base de datos. | Clase Libro incluye id, título, disponibilidad, precio, imagen |  | US16-E1
[5 empty] | 3 | Clase Compra con relaciones | En diseño | Cuando se crea el diagrama en base de datos. |  |  | US16-E2
| US17 | cliente | Controlar Formulario de Contactos | poder enviar consultas | 1 | validación de campos obligatorios | usuario en página de contacto | completa y envía el formulario | se muestra mensaje de "error" si faltan campos | ALTA | US06
[5 empty] | 2 | Validación de formato de email | Usuario en página de contacto | Ingresa email inválido y envía | Se muestra mensaje “Email inválido” y se cancela el envío |  | US17-E1
[5 empty] | 3 | Envío exitoso y guardado en BD | Usuario completa todos los campos correctamente | Envía formulario | Se muestra confirmación de envío y se guarda mensaje en base de datos |  | US17-E2
| US18 | Admin | Crear Páginas de detallas de productos | ver todos los detalles del libro | 1 | Ver imagen completa | usuario hace clic en el libro | ver la imagen | muestra del producto | Media | US08
[5 empty] | 2 | ver autor | usuario hace clic en el libro | conocer el autor | Dar visibilidad al autor |  | US09-E1
[5 empty] | 3 | ver sinopsis | usuario hace clic en el libro | leer la sinopsis | conocer el resumen del libro |  | US09-E2
[5 empty] | 4 | ver especificaciones | usuario hace clic en el libro | ver las especificaciones | conocer las dimensiones del libro |  | US09-E3
1
2
3
4

## Spring Backlog SP1
Épica | ID | Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Responsables | Estado | Estimación | Integrantes del grupo
Diseño Visual | US08 | Diseño de landing page | TK 07 | diseñar pagina principal | Nadia, Anabella y Claudia | finalizado |  | Claudia Del Pilar Farias
|  |  | TK 08 | diseñar pagina de contacto | Gabriel, Soledad y Yohana |  |  | Anabella Lujan Medrano
|  |  | TK 09 | diseñar pagina de servicio | Nadia, Anabella y Claudia |  |  | Nadia Anahi Zambón
Base de datos | US09 | Datos que se guardan en la Base de Datos | TK 10 | Diseñar Base de datos de la pagina | Claudia | Finalizado |  | Soledad Maria Scarlata
|  |  | TK 11 | Diseño de tabla :Usuario: id, nombre, apellido; contraseña, email, rol. | Claudia |  |  | Yohana Eugenia Grosso
|  |  | TK 12 | Diseño de tabla: Libro: id,titulo, autor, isbn. | Claudia |  |  | Gabriel Agustin Pavon Molina
|  |  | TK 13 | Diseño de tabla: Compra: id, fecha, precio, libro. | Claudia
Diseño Visual | US08 | Diseño de página | TK 14 | Decidir Logo | Todos | Finalizado
|  |  | TK 15 | Decidir fuente de pagina y paleta de colores | Todos
|  |  | TK 16 | Decidir contenido de la pagina | Todos
Modelo de Clases | US10 | Diagrama de clases | TK 17 | diseño de clase:usuario :id,nombre,apellido | Soledad | Finalizado
|  |  | TK 18 | diseño de clase :libro:id,titulo,,disponibilidad | Soledad
|  |  | TK 19 | diseño de clase:compra:id,libroComprado,monto | Soledad
Formularios para el usuario | US06 | Formulario de contacto | TK20 | Diseñar formulario de contacto con campos (nombre, correo, asunto, número de orden, mensaje) | Gabriel y Yohana | Finalizado
|  |  | TK21 | Añadir boton destacado e informacion de la empresa con estilo en HTML Y CSS | Gabriel y Yohana | Finalizado
Python | US11 | Menú Iterativo | TK22 | Recuperar menú iterativo y hacer modificaciones | Soledad | Finalizado
|  |  | TK23 | Hacer modularización | Soledad y Anabella | Finalizado

## Spring Backlog SP2
Epica | ID | Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Responsables | Estado | Estimación
Base de datos | US13 | Crud de Producto y listado de productos | TK24 | crear crud en python | Nadia, Anabella y Claudia | finalizado | 1
|  |  | TK25 | el usuario debe poder leer, modificar, actualizar y eliminar libros | Nadia, Anabella y Claudia
|  |  | TK26 | libro/producto | Nadia, Anabella y Claudia
Diagramas y Modelos conceptuales | US14 | Diagrama de clases, Modelo relacional y DER Actualizados | TK27 | Actualizar el DER | Soledad, Gabriel y Yohi | Finalizado | 3
|  |  | TK28 | Actualizar el diagrama de clases | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK29 | actualizar el modelo relacional | Soledad, Gabriel y Yohi
| US15 | Modelo de Caso de Uso de cada Modularización | TK30 | crear modelo de caso de uso página home | Soledad, Gabriel y Yohi | Finalizado | 3
|  |  | TK31 | crear modelo de caso de uso página top ventas | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK32 | crear modelo de caso de uso página contacto | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK33 | crear modelo de caso de uso página terminos y condiciones | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK34 | crear modelo de caso de uso página detalles de los productos | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK35 | crear modelo de caso de uso login | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK36 | crear modelo de caso de uso página registro | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK37 | crear modelo de caso de uso página quienes somos | Soledad, Gabriel y Yohi
Formularios para el usuario | US02 | Crear Formulario de Login y Registro | TK38 | crear pagina | Nadia, Anabella y Claudia | Finalizado | 1
|  |  | TK39 | decidir que se va a pedir | Nadia, Anabella y Claudia
|  |  | TK40 | doble validación de contraseña | Nadia, Anabella y Claudia
| US06 | Controlar Formulario de Contactos | TK41 | crear pagina | Soledad, Gabriel y Yohi | Finalizado | 1
|  |  | TK42 | decidir que se va a pedir | Soledad, Gabriel y Yohi
|  |  | TK43 | verificar que todas las entradas sean required | Soledad, Gabriel y Yohi
Diseño de páginas | US08 | Crear Páginas de detalle de productos | TK44 | mostrar autor | Nadia, Anabella y Claudia | Finalizado | 1
|  |  | TK45 | mostrar imagen del libro | Nadia, Anabella y Claudia
|  |  | TK46 | mostrar sinopsis | Nadia, Anabella y Claudia
|  |  | TK47 | mostrar datos del libro | Nadia, Anabella y Claudia
|  |  | TK48 | mostrar boton de compra | Nadia, Anabella y Claudia